## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear cuenta para iniciar sesión | Administrador | Crear usuario/email y contraseña | Iniciar sesión y gestionar el catálogo de productos |  | Alta | Terminado
REQ002 | Acceder a la página web | Administrador | Ingresar usuario/email y contraseña | Gestionar los productos del emprendimiento |  | Alta | Terminado
REQ003 | Registrar productos | Administrador | Iniciar sesión | Registrar un nuevo producto en el catálogo online |  | Alta | Terminado
REQ004 | Eliminar productos | Administrador | Iniciar sesión | Eliminar un producto del catálogo online |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta para iniciar sesión | Administrador | Crear usuario/email y contraseña | Iniciar sesión y gestionar el catálogo de productos | #N/A | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para registrar una nueva cuenta de administrador |  |  |  | Jorge Ramos |  | 4
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Jorge Ramos |  | 1
REQ001-3 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | Jorge Ramos |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Acceder a la página web | Administrador | Ingresar usuario/email y contraseña | Gestionar los productos del emprendimiento | #N/A | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para inicio de sesión. |  |  |  | Freddy Páez |  | 4
REQ002-2 | Ingresar credenciales (usuario/email y contraseña). |  |  |  | Freddy Páez |  | 1
REQ002-3 | Validación de credenciales (usuario/email y contraseña). |  |  |  | Freddy Páez |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Registrar productos | Administrador | Iniciar sesión | Registrar un nuevo producto en el catálogo online | #N/A | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un formulario para el registro de un nuevo producto |  |  |  | Dennis Parra |  | 4
REQ003-2 | Ingresar los datos o información del producto a registrar |  |  |  | Dennis Parra |  | 1
REQ003-3 | Verificar el registro del producto en la bdd y en el catálogo |  |  |  | Dennis Parra |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Eliminar productos | Administrador | Iniciar sesión | Eliminar un producto del catálogo online | #N/A | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear una página con una tabla de todos los productos registrados |  |  |  | Jorge Ramos |  | 4
REQ004-2 | Verificar eliminación de la base de datos y del catálogo |  |  |  | Jorge Ramos |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ001-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Conclusión:
REQ003-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | La generación de Backlog y diagrama burdonchart, nos permite como grupo, comprender y determinar cuál ha sido el avance y progreso en nuestro proyecto de desarrollo, permitiéndonos encontrar errores o puntos fuertes en el mismo. En cuando al cuadro burdonchart, nos permite identificar si el primer sprint de la técnica SCRUM, se ha desarrollado dentro del tiempo o si ha conllevado a retrasos.
REQ004-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 23 | 17 | 12 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 23 | 19.7143 | 16.4286 | 13.1429 | 9.8571 | 6.5714 | 3.2857 | 4.4409e-15
|  |  | , | [6 empty] | Referencias:
[1] Garrido, G. R. (2022, 18 abril). Burndown Chart (Scrum): qué es, cómo hacer uno y ejemplos. Profile Software Services. https://profile.es/blog/burndown-chart/ [2] Ramos, J. (s. f.). Scrum: ¿Qué es el Burndown Chart? Programación y más. https://programacionymas.com/blog/scrum-burndown-chart