## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe tener una opción de agregar productos | Registrar productos nuevos en el catálogo | Mostrar en el catálogo productos disponibles | Cliente | Ingresar datos (nombre, precio, descripción, fotografía, categoría) | Freddy Páez | 5 |  | Alta | Terminado | Pruebas Unitarias que permitan verificar que un producto se ha añadido correctamente al catálogo (producto añadido correctamente). | Para realizarlo, primero se debe verificar que el producto nuevo a registrar no se encuentre previamente registrado. | Registrar Producto
REQ002 | El sistema debe tener una opción que permita eliminar un producto | Eliminar productos del catalogo | Tener registrados unicamente protuctos en stock | Cliente | Eliminar producto (nombre, precio, descripción, fotografía, categoría) | Jorge Ramos | 5 |  | Alta | Terminado | Pruebas Unitarias que verifiquen que el producto se eliminó del catálogo (mensaje eliminado correctamente) | Para la eliminación de un producto este primero debe estar registrado dentro del catálogo | Eliminar producto
REQ003 | El sistema debe permitir registrar un nuevo administrador. | Crear formulario de registro al sistema | Crear ingreso para nuevos administradores | Cliente | Ingresar datos (email, contraseña) | Jorge Ramos | 5 |  | Alta | Terminado | Pruebas Unitarias que permitan verificar que la información del nuevo administrador haya sudo creada satisfactoriamente. | Para realizarlo, primero se debe verificar que la nueva persona a registrar, no se encuentre previamente registrado. | Registrar nuevo administrador
REQ004 | El sistema debe permitir iniciar sesión al administrador. | Permite el inicio de sesión al administrador | Iniciar sesión como administrador | Administrador | Solicitar datos al administrador (email, contraseña) | Freddy Páez | 5 |  | Alta | Terminado | Pruebas Unitarias que permitan validar que los datos ingresados sean los correctos. |  | Iniciar sesión como administrador
REQ006 | El sistema debe tener una opción para editar una oferta | Actualizar datos de ofertas del emprendimiento | Permite dar cambiar información o duración de las ofertas del emprendimiento | Cliente | Actualizar datos de oferta (nombre, descuento, duración). | Dennis Parra | 5 |  | Alta | No iniciado | Pruebas Unitarias que permitan verificar que la información de una oferta hayan sido actualizados (emitir un mensaje: datos actualizados correctamente). | Para realizarlo, primero se debe verificar quela oferta haya sido creada anteriormente | Actualizar Oferta
REQ007 | El sistema debe tener una opción que permite crear categorías | Crear categorías | Para enlazar con los diferentes productos disponibles | Cliente | Ingresar (nombre de categoría) | Freddy Páez | 5 |  | Alta | No iniciado | Pruebas Unitarias que permitan verificar que la categoría haya sido creada correctamente (emitir un mensaje de agregado correctamente). | Para realizarlo, primero se debe verificar que la categoría no haya sido creada anteriormente | Agregar Categoría
REQ008 | El sistema debe tener una opción que permite eliminar categorías | Eliminar categorías | Evitar un mal enlace con los productos. | Cliente | 1. Verificar existencia de la oferta. 2. Actualizar datos de oferta. 3. Guardar cambios realizados. | Jorge Ramos | 5 |  | Alta | No iniciado | Pruebas Unitarias que permitan verificar que la categoría se haya eliminado (emitir un mensaje de eliminado correctamente). | Para realizarlo, primero se debe verificar que la oferta haya sido creada anteriormente | Eliminar Categoría
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Freddy Páez
| QUE | Permite el inicio de sesión al administrador |  | PARA QUE | Iniciar sesión como administrador |  | COMO | Solicitar datos al administrador (email, contraseña)
| NOMBRE HISTORIA |  | Iniciar sesión como administrador
| PRUEBA |  | Pruebas Unitarias que permitan validar que los datos ingresados sean los correctos. |  |  | COMENTARIOS | 0
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador |  | En desarrollo
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Secundaria |  | Jorge Ramos
| QUE | Eliminar productos del catalogo |  | PARA QUE | Tener registrados unicamente protuctos en stock |  | COMO | Eliminar producto (nombre, precio, descripción, fotografía, categoría)
| NOMBRE HISTORIA |  | Eliminar Usuario
| PRUEBA |  | Pruebas Unitarias que verifiquen que el producto se eliminó del catálogo (mensaje eliminado correctamente) |  |  | COMENTARIOS | Para la eliminación de un producto este primero debe estar registrado dentro del catálogo
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | #REF! |  | #REF!
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #REF! |  | #REF!
| QUE | #REF! |  | PARA QUE | #REF! |  | COMO | #REF!
| NOMBRE HISTORIA |  | #REF!
| PRUEBA |  | #REF! |  |  | COMENTARIOS | #REF!
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A