## GR03-Gantt_proyecto-V001-30-06-
Nombre de la tarea | Duración | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Predecesoras | % Completo | Estado | Asignado a | Comentarios | Duration | Start | Finish
Proyecto de desarrollo de un sistema de inventario para el emprendimiento Intforlan - Store | 108 días | 2022-11-14 | 2023-03-01 |  | 100%
ETAPA DE MODELADO DEL NEGOCIO | 108 días | 2022-11-14 | 2023-03-01 |  | 100% | Según lo programado
Presentación de Proyectos disponibles | 4 días | 2022-11-09 | 2022-11-13 |  | 100% | Completada | Freddy Páez | Encargado designado por el líder de equipo
Confirmación del proyecto | 1 día | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  | 100% | Completada | Ing. Jenny Ruiz
Analisis de primera reunión | 1 día | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  | 100% | Completada | Ing. Jenny Ruiz
Comunicación con el director asignado | 1 día | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  | 100% | Completada | Ing. Jenny Ruiz
Elaboracion de los borradores del documento del proyecto | 4 días | 2022-11-16 | 2022-11-20 |  | 100% | Completada | Freddy Páez, Dennis Parra y Jorge Ramos
Revisión del perfil del proyecto por el Dir asignado | 1 día | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  | 100% | Completada | Ing. Jenny Ruiz
Planificación del proyecto de fin de curso de Análisis y Diseño de SW | 108 días | 2022-11-14 | 2023-03-01 |  | 100% | Completada | Freddy Páez, Dennis Parra y Jorge Ramos
ETAPA DE REQUISITOS | 5 días | 2022-11-30 | 2022-12-04 |  | 100%
Revisión del perfil de proyecto | 1 día | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 100% | Completada | Freddy Páez, Dennis Parra y Jorge Ramos
Reunión con los expertos del tema asignado | 1 día | 2022-12-03 | 2022-12-03 |  | 100% | Completada | Freddy Páez, Dennis Parra y Jorge Ramos
Elaboración de presentación para defensa del perfil de proyecto | 1 día | 2022-12-03 | 2022-12-03 |  | 100% | Completada | Freddy Páez, Dennis Parra y Jorge Ramos
Defensa del perfil de proyecto | 1 día | 2022-12-04 | 2022-12-04 |  | 100% | Completada | Freddy Páez, Dennis Parra y Jorge Ramos
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO |  |  |  |  | 90.91%
Sprint 0 | 7 días | 2022-12-21 | 2022-12-28
Definir requisitos funcionales | 1d | 2022-12-28 | 2022-12-28 |  | 100% | Completada | Freddy Páez, Dennis Parra y Jorge Ramos
Matriz HU | 1d | 2022-12-28 | 2022-12-28 |  | 100% | Completada | Freddy Páez, Dennis Parra y Jorge Ramos
Generación del proyecto | 1d | 2022-12-28 | 2022-12-28 |  | 100% | Completada | Freddy Páez, Dennis Parra y Jorge Ramos
Revisión del primer ciclo corto | 1d | 2022-12-28 | 2022-12-28 |  | 100% | Completada | Freddy Páez, Dennis Parra y Jorge Ramos
Sprint 1 | 5d | 2022-12-29 | 2023-01-03
Elaboración de la especificación de requisitos | 1d | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 100% | Completada | Freddy Páez, Dennis Parra y Jorge Ramos
Elaboracion de las historias de usuario | 1d | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 100% | Completada | Freddy Páez, Dennis Parra y Jorge Ramos
Elaboracion de casos de uso extendido | 1d | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 100% | Completada | Freddy Páez, Dennis Parra y Jorge Ramos
Implementacion: Requisito 1 (Agregar Producto) | 2d | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 100% | Completada | Freddy Páez
Implementacion: Requisito 2 (Eliminar Producto) | 2d | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 100% | Completada | Jorge Ramos
Implementacion: Requisito 3 (Registrar Administrador) | 2d | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 100% | Completada | Dennis Parra
Revisión del segundo ciclo | 1d | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | 0% | No iniciada | Ing. Jenny Ruiz R.
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Definición del Sistema
Establecimiento de Requisitos
Identificación de Subsistemas de Análisis
Análisis de Clases
Elaboración del Modelo de Datos
Elaboración del Modelo de Procesos
Definición de Interfaces de Usuario
Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos
Especificación del Plan de Pruebas
Aprobación del Análisis del Sistema de Información
DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Definición de la Arquitectura del Sistema
Diseño de la Arquitectura de Soporte
Diseño de Casos de Uso Reales
Diseño de Clases
Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema
Diseño Físico de Datos
Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema
Generación de Especificaciones de Construcción
Diseño de la Migración y Carga Inicial de Datos
Especificación Técnica del Plan de Pruebas
Establecimiento de Requisitos de Implantación
Aprobación del Diseño del Sistema de Información
ETAPA DE PRUEBAS Y DESPLIEGUE
Implementación
Despliegue del Proyecto
Plan de pruebas
Ejecución de pruebas
Defensa del Proyecto